**阶段性工作计划表**

时间： 2018 年 10月 26 日~ 2018年 11 月1 日 部门： 挑战杯小组 填表人：高浚涵 （组长）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **计划目标** | | **目标分解** |  | **成果** |
| 做出挑战杯文献初稿 | |  |  |  |
| **目标分解每日工作安排** | | | | **各项工作完成标准及**  **责任人** |
| 10  月26  日 | 重新分组后第一次开会，进行再分工和任务的进度规划！ 并确认周日的开会具体时间！ | | | 高浚涵 |
| 10月27  日 | 每个小组建微信群，由组长进行分工，组长制定好详细分工，最好写出一份纸质形式的具体工作内容，并根据整个进度调整好每个小组完成进度的具体时间点 | | | 小组1 |
| 10月28 日 | 进行第二次会议，将26 27 制定好的计划在三个小组面前进行汇报，如果小组间有异议，在会上提出并及时修改进度。 | | | 小组2 |
| 10.29 | 全面展开每个小组的工作，组长起监督的作用，最好小组内可以确定好奖惩制度，来确认好每一个组员是否完成进度。 | | | 小组3 |
| 10月 30日 | 进行小组的工作，并且小组二小组三向第一组组长汇报进度情况（小组间的监督）（周五再次确认周日的开会具体时间） | | | 小组1 |
| 10.31 | 进行小组的工作，并且小组一小组三向第二组组长汇报进度情况（小组间的监督） | | | 小组2 |
| 11月  1日 | 进行小组的工作，并且小组一小组二向第三组组长汇报进度情况（小组间的监督） 暨第三次会议！ | | | 小组3 |